УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАДОО

детского сада №4 «Челээш»

____________/Байыр Р.О./

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году

Муниципальная автономная дошкольная образовательная организация детский сад комбинированного вида № 4 «Челээш» г.Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва

(наименование организации)

на 2022-2023 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет» - 89,20 баллов | - поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении ДОО, на официальном сайте организации; - усилить работу по популяризации официального сайта cheleesh-shagonar.rtyva.ru | 31 января 2022 г. 31 января 2022 г. | Дакыр-оол Т.В., старший воспитатель Байыр Р.О., директор | выполнено выполнено | 31 января 2022 31 января 2022 |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией – 98 баллов | Повысить уровень комфортности оказания услуг с учетом замечаний, высказанных получателями услуг: - обеспечено зона отдыха (ожидания) с соответствующей мебелью; - пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОО | 31 апреля 2022 г. 31 апреля 2022 г. | Байыр Р.О. директор Дакыр-оол Т.В. старший воспитатель Мижит-оол Т.В., заведующий хозяйством | выполнено выполнено | 10 февраля 2022 10 февраля 2022 |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Не оборудованы помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | - оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов; - обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - обеспечить наличие сменных кресел-колясок; - обеспечить наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | до 31 декабря 2022 г., при наличии финансирования | Байыр Р.О. директор Мижит-оол Т.В., заведующий хозяйством | обеспечить наличие адаптированных лифтов не предоставляется возможным на данный момент потребности нет |  |
| В образовательной организации не обеспечены условия доступности, позволяющие получать услуги наравне с другими | - обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - обеспечить помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории; - обеспечить возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | 31 декабря 2022 г., при наличии финансирования | Байыр Р.О. директор Дакыр-оол Т.В. старший воспитатель Мижит-оол Т.В., заведующий хозяйством | На данный момент таких детей нет |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию – 97 баллов | - обеспечить в организации благоприятный микроклимат: провести консультативную и просветительскую работу с сотрудниками ДОО по соблюдению корпоративной этики и делового общения, по овладению методами разрешения конфликтных ситуаций | 31 мая 2022 г. | Земерова И.Н., старший воспитатель | выполнено | 10 марта 2022 |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию – 98 баллов | - активизировать работу с молодыми специалистами по взаимодействию с родителями воспитанников (проведение семинаров); - проводить педагогические тренинги с сотрудниками ДОО, направленные на построение конструктивного взаимодействия | 10 марта 2022 г. 30 сентября 2022 г. | Дакыр-оол Т.В. старший воспитатель | выполнено выполнено | 3 февраля 2022 28 февраля 2022 |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым – 98,20 баллов | Поддерживать на прежнем уровне качество условий предоставления образовательных услуг для сохранения имиджа организации: - информировать родителей об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг; - информировать родительскую общественность о мероприятиях, проводимых в ДОО через СМИ, официальный сайт организации; Взаимодействовать с социальными партнерами и учреждениями дополнительного образования | 31 января 2022 г. Ежемесячно, до 1 апреля 2022 г. Ежеквартально, до 1 апреля 2022 г. |  | выполнено выполнено | 31 января 2022 3 марта 2022 |